| СОГЛАСОВАНО: Председатель профсоюзной организации МОУ «Колтушская СОШ» ___________________ Голубева Т.Е. «______»_________________ 20 ___г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ «Колтушская СОШ» ______________ Захарова Т.В. Приказ от «____» ___________ 20 __г. № ______ |
| --- | --- |

Дорожная карта внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

/ «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

в Муниципальном общеобразовательном учреждении

«Колтушская средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова»

Цель: Обеспечение перехода МОУ «Колтушская СОШ» на работу в условиях действия профессионального стандарта педагога с 01 января 2017г.

Задачи:

- Организация повышения квалификации педагогических работников в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении МОУ «Колтушская СОШ» в соответствии с требованиями профессионального стандарта.

- Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта.

- Обеспечение деятельности педагогов по эффективному контракту.

- Повышение престижа профессии педагога.

Индикаторы:

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального стандарта;

- внедрение пакета типовых документов образовательной организации, работающей в условиях профессионального стандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта;

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 98,8%;

- аттестация педагогических работников МОУ «Колтушская СОШ» на основе требований профессионального стандарта   100%.

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (сентябрь-декабрь 2016г.);

2 этап: Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в   МОУ «Колтушская СОШ» (с 01 января 2017 г.)

1 этап: Подготовительный (май-декабрь 2016г.)

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| Организация рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог». Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Приказ ОО | Администрация ОО | До 1 сентября 2016 Выполнено |
| Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: организация обсуждения на педагогических, методических советах (объединениях), совещаниях при директоре; размещение информации на стендах, сайте организации | Протоколы педагогических советов, методических советов (объединений), совещаний при директоре Информационный стенд с материалами профстандарта Обновление сайта Обновление материалов раздела сайта «Документы» Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Администрация Члены рабочей группы | 29 августа 2016 10 сентября 2016 10 сентября 2016 Выполнено |
| Разработка внутреннего стандарта МОУ «Колтушская СОШ» - документа, определяющего квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в ОУ программам. | Наличие внутреннего стандарта ОУ | Администрация Члены рабочей группы | 20 сентября 2016 Выполнено |
| Разработка положения об утверждении уровней профессионального стандарта педагога в МОУ «Колтушская СОШ». Например, «молодой специалист», «педагог-наставник», «тьютор» и т.д. | Наличие положения, регламентирующего порядок установления уровня профессионального стандарта педагога в МОУ «Колтушская СОШ». | Администрация Члены рабочей группы | 20 сентября 2016 Выполнено |
| Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов МОУ «Колтушская СОШ» в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда педагогических работников. | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка | Администрация Члены рабочей группы | 20 сентября 2016 Выполнено |
| Ознакомление педагогических работников МОУ «Колтушская СОШ» с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные и локальные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции, внесение изменений в коллективный договор, правила внутреннего распорядка | Администрация Члены рабочей группы | В работе Постоянно |
| Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с внесенными изменениями в Программу развития МОУ «Колтушская СОШ». | Протоколы родительских собраний Сайт ОО | Администрация | В работе |
| 2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников МОУ «Колтушская СОШ» требованиям стандарта |
| Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в МОУ «Колтушская СОШ имени ак. И.П. Павлова». Например, «молодой специалист», «педагог-наставник», «тьютор» и т.д., трудовыми функциями профессионального стандарта. Разработка графика проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации | Издание приказа ОО, регламентирующий порядок проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта. Разработка инструментария по выявлению соответствия профессио- нальных компетенций педагогов ин- вариантной и внутриорганизацион- ной части профессионального стандарта | Администрация Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 Выполнено |
| Корректировка рабочих программ педагогов по предметам с учетом требований профессионального стандарта | Обновленные рабочие программы педагога | Педагогические работники Администрация | Выполнено |
| Организация и проведение внутреннего аудита в МОУ «Колтушская СОШ». | Оценка квалификации работников, а также оценка соответствия предъявляемым к ним профессиональным требованиям | Внутренние аудиторы | 01 октября 2016 Выполнено |
| Анализ затруднений педагогов на заседаниях методического совета (объединения), определение возможности их преодоления на уровне МОУ «Колтушская СОШ» | Типологизация выявленных проблем по результатам самооценки педагогов, внутреннего аудита, результатов контроля, внутренней системы оценки качества образования. | Администрация | Постоянно В работе |
| Разработка предложений по совершенствованию работы методической службы МОУ «Колтушская СОШ» (внутришкольной системы повышения квалификации) с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта | Изменения в локальных актах, регламентирующих деятельность методической службы. Разработка и реализации программы работы методической службы, планов постояннодействующих семинаров | Администрация | Постоянно |
| Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов МОУ «Колтушская СОШ» на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | Установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Администрация Члены рабочей группы | Постоянно |
| Организация и проведение заседания педагогического совета МОУ «Колтушская СОШ» с целью разработки и утверждения оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога | Составление траектории индивидуального профессионального развития педагога | Администрация | Выполнено |
| 3.Повышение квалификации педагогических работников МОУ «Колтушская СОШ» |
| Анализ и корректировка локальных актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников МОУ «Колтушская СОШ» | Локальные акты | Администрация Члены рабочей группы | Постоянно |
| Корректировка программы повышения квалификации педагогов, на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Программа повышения квалификации педагогов | Администрация Члены рабочей группы | Выполнено |
| 4.Аттестация педагогических работников МОУ «Колтушская СОШ» |
| Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии МОУ «Колтушская СОШ» документального оформления содержания и результатов деятельности. | Локальные акты | Администрация | В работе |
| Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Администрация | Выполнено |
| Организация и проведение консультаий для педагогических работников МОУ «Колтушская СОШ» по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Администрация | Выполнено |
| Составление плана аттестации педагогических работников МОУ «Колтушская СОШ» (мониторинг) | План аттестации педагогических работников | Администрация | Выполнено |

2 этап: Внедрение (с 01.01.2018г.)

| Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | Администрация | В работе |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | План-график проведения самоанализа | Администрация | В работе |
| Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников учреждения с учетом результатов самооценки | Программы повышения профессионального уровня педагогических работников | Администрация Педагоги | В работе |
| Модернизация системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогов | Утвержденный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников) | Администрация | В работе |
| Организация диссеминации полученных знаний в ходе повышения квалификации (переподготовки) | Повышения профессионального уровня педагогов посредством самообразования, целевых курсов, стажировочных площадок, мастер-классов, дистанционого обучения и т.д. | Администрация | В работе |
| Организация деятельности аттестационной комиссии в МОУ «Колтушская СОШ» с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в МБОУ «СОШ № 2» | Администрация | В работе |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация аттестационная комиссия | В работе |
| Внесение дополнений в программы сопровождения молодых специалистов в период адаптации | Адаптированные программы сопровождения молодых специалистов к требованиям профессионального стандарта | Администрация | В работе |
| Организация системы наставничества в ОО | Определение наставников приказом | Администрация Педагоги | постоянно |
| Организация участия педагогов МОУ «Колтушская СОШ» в профессиональных Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах (конкурс лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», «Учитель года», «Самый классный классный» и т.д.) | Стимулирование педагогов ОО к эффективной образовательной деятельности, выявление и распространение успешного педагогического опыта. | Администрация | постоянно |
| Организация мероприятий, направленных на популяризацию деятельности педагогов - победителей конкурсов профессионального мастерства | План мероприятий | Администрация | постоянно |
| Размещение информационных статей на сайте МОУ «Колтушская СОШ» об успешной профессиональной деятельности педагогов. | Статьи в СМИ, на сайтах | Администрация | постоянно |