|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТОна Педагогическом Совете№\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | УТВЕРЖДЕНОприказом директора МОУ «Колтушская СОШ имени ак. И. П. Павлова»Приказ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

**Дорожная карта –Музыка**

**ПЛАН – ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**апробации программы учебного предмета «Музыка» в начальной школе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки****выполнения** | **Ответственный** |
| **1. Нормативно - правовое обеспечение апробации** |
| 1.1.  | Разработка и утверждение проекта школы с планом-графиком мероприятий по апробации программы учебного предмета «Музыка», включая модули «Коллективное музицирование (хоровое пение)», «Коллективное инструментальное музицирование» (далее - апробация программы учебного предмета «Музыка»)  | декабрь 2014- январь 2015 | Посылаева О. Х.Савватейкина М. В. |
| 1.2. | Утверждение приказа по апробации программы учебного предмета «Музыка», включая модули «Коллективное музицирование (хоровое пение)», «Коллективное инструментальное музицирование» (далее - апробация программы учебного предмета «Музыка») | май 2015 | Захарова Т. В. |
| 1.3.  | Разработка положения МОУ «КСОШ» о пилотной площадке по апробации программы учебного предмета «Музыка»  | ноябрь 2014 | Перстнева О. А. |
| 1.4. | Утверждение творческой группы по апробации программы учебного предмета «Музыка» | март 2015 | Посылаева О. Х.Савватейкина М. В. |
| 1.5.  | Внесение дополнения в образовательную программу начальной школы на 2015-2016 учебный год по учебной программе «Музыка» и внеурочной деятельности. | май- июнь 2015 | Перстнева О. А.Посылаева О. Х. |
| **2. 0рганизационное обеспечение апробации** |
| 2.1.  | Участие в семинаре - совещании для муниципальных координаторов и ответственных в общеобразовательных организациях по апробации программы учебного предмета «Музыка»  | май 2015 | Посылаева О. Х. |
| 2.2. | Участие в установочном семинаре участников апробации программы учебного предмета «Музыка» | в течение учебного 2014-2015 года | Посылаева О. Х. |
| 2.3.  | Ознакомление с программой учебного предмета «Музыка» членов творческой группы по апробации. | март-май 2015 | Посылаева О. Х. |
| 2.4.  | Согласование с Управляющим советом проекта апробации программы учебного предмета «Музыка». | май 2015 | Савватейкина М. В. |
| 2.5. | Ознакомление участников проекта с пакетом методических материалов по апробации программы учебного предмета «Музыка» («дневник апробатора», оценочный лист, мониторинговый инструментарий и др.) | май 2015 | Посылаева О. Х. |
| 2.6.  | Пилотное введение программы учебного предмета «Музыка» - апробация программы учебного предмета «Музыка»  | 2015-2016 учебный год | Посылаева О. Х. |
| 2.7. | Проведение 1-й среза мониторинга результативности апробации программы учебного предмета «Музыка»  | сентябрь 2015 | Перстнева О. А. |
| 2.8. | Проведение 2-го среза мониторинга результативности апробации программы учебного предмета «Музыка»  | апрель 2016 | Посылаева О. Х. |
| 2.9. | Обработка результатов мониторинга результативности программы учебного предмета «Музыка» (+ корреляционный анализ), написание аналитической справки.  | май 2016 | Посылаева О. Х.Перстнева О. А.Савватейкина М. В. |
| 2.10 | Предъявление педагогическому коллективу школы и Управляющему совету результатов апробации программы учебного предмета «Музыка»  | май 2016 | Савватейкина М. В. |
| 2.11. | Подготовка и отправка отчета о результатах апробации программы учебного предмета «Музыка»  | май 2016 | Савватейкина М. В.Посылаева О. Х. |
| **3. Научно-методическое (учебно-методическое) обеспечение апробации** |
| 3.1. | Участие в тематических вебинарах для участников проекта апробации программы учебного предмета «Музыка»  | учебный год | Посылаева О. Х. |
| 3.2. | Организация методического сопровождения разработки рабочих программ учебного предмета «Музыка». | учебный год | Савватейкина М. В. |
| 3.3 | Утверждение рабочих программ учебного предмета «Музыка» и модулей «Коллективное музицирование (хоровое пение)», «Коллективное инструментальное музицирование» | май 2015 | Перстнева О. А.Посылаева О. Х. |
| 3.4. | Обобщение опыта школы по апробации программы учебного предмета «Музыка» в форме семинара для педагогов ОУ.  | апрель 2016 | Посылаева О. Х. |
| 3.5. | Написание и публикация статей по результатам обобщения опыта школы по апробации программы учебного предмета «Музыка»  | май- июнь 2016 | Савватейкина М. В.Посылаева О. Х. |
| **4. Кадровое обеспечение апробации программы учебного предмета «Музыка»** |
| 4.1. | Участие в Интернет-площадке для общения педагогов, участвующих в апробации проекта | учебный год | Посылаева О. Х. |
| 4.2. | Участие в мероприятиях по повышению квалификации учителей музыки, участников проекта по апробации программы учебного предмета «Музыка» по программам курсовой подготовки и семинаров | учебный год | Посылаева О. Х.институт развития ЛОИРО |
| 4.3. | Участие участников проекта по апробации программы учебного предмета «Музыка» в программах групповых и индивидуальных консультаций | учебный год | Посылаева О. Х.институт развития ЛОИРО |
| **5. Материально-техническое обеспечение апробации программы учебного предмета «Музыка»** |
| 5.1. | Обеспечение школы музыкальными инструментами для реализации программы учебного предмета «Музыка» | январь- май 2015 | Лоскутова Н. В. |
| **6. Информационное обеспечение апробации программы учебного предмета «Музыка»** |
| 6.1. | Информирование родителей на классных собраниях о проекте по апробации программы учебного предмета «Музыка» | май- август 2015 | Перстнева О. А.Посылаева О. Х. |
| 6.2. | Открытие на сайте школы страницы для освещения процесса апробации программы учебного предмета «Музыка» | апрель- май 2015 | Самигулин А. Н. |
| 6.3. | Информирование родителей на сайте школы о проекте по апробации программы учебного предмета «Музыка» | учебный год | Посылаева О. Х.Самигулин А. Н. |